## Plan
	Vecka 12					Vecka 13					Vecka 14					Vecka 15					Vecka 16					Vecka 17					Vecka 18					Vecka 19					Vecka 20					Vecka 21					Vecka 22
Aktivitet	21 Mars - 27 Mars					28 Mars - 3 April					4 April - 10 April					11 April - 17 April					18 April - 24 April					25 April - 1 Maj					2 Maj - 8 Maj					9 Maj - 15 Maj					16 Maj - 22 Maj					23 Maj - 29 Maj					30 Maj - 5 Juni
Projektrapport
Inledning
Teori
Metod
Konstruktion och dagbok
Resultat
Slutsats
Abstract
Korrekturläsa preliminär projektrapport och lämna in i forumet
Avslutande redigering av rapport
Presentation och Opponering
Konstruktion
Sätta upp utvecklingsmiljö
CI/CD
Front end och backend skisser
Implementation
Avslutande ändringar av webbplatsen
Analys av marknadsplattformar